校发〔2016〕81号

关于印发《洛阳理工学院

2016年高等教育事业

统计报表填报工作方案》的通知

校属各部门：

《洛阳理工学院2016年高等教育事业统计报表填报工作方案》已经校长办公会研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

2016年10月9日

洛阳理工学院2016年高等教育事业统计报表

填报工作方案

一、工作目标

通过高等教育事业统计工作，全面系统地掌握学校各类数据，如实反映学校教育事业发展水平,有效补充和健全学校办学指标数据库，保证对外发布和内部使用数据可靠一致，为学校编制发展规划、科学决策、高效管理提供真实数据资料。

二、基本原则

高等教育事业统计报表是国家监测学校办学条件和进行评估的重要指标，也是学校科学决策的基本依据。各相关部门要高度重视，严格依法统计，指定专人负责本次统计工作；报表填报工作要坚持实事求是的原则，各项数据必须真实、客观、可靠，不得虚报、瞒报、漏报、误报。

三、数据统计任务分工及相关说明

（一）数据统计任务分工

按照河南省教育厅下发的高等教育学校统计报表需要填报的内容，将统计任务分解到学校相关部门，任务分解详见附件《洛阳理工学院2016年高等教育学校统计报表填报任务分解表》。发展规划处完成数据汇总、数据校验和数据上报工作。

（二）指标、填表说明

本次统计数据的区间时间为2015年9月1日至2016年8月31日，统计时点为2016年9月1日。

填报数据涉及到的指标解释、需要填报的空白表格、2015年采集数据等相关纸质材料随文件一同发送至各部门，电子版请在学校“办公FTP-发展规划处-文件交换区-高基报表文件夹”下载。

四、工作进度安排

（一）10月9日18:00前将统计报表填报工作任务分配至相关部门。

（二）10月10日～12日，各相关部门根据工作分工内容采集数据，完成本部门的纸质数据填报工作，并由部门领导签字盖章。

（三）10月13日12:00前，各相关部门报表填报工作人员将签字盖章纸质版数据报发展规划处数据中心。

（四）10 月13日～17日，发展规划处进行系统录入、数据汇总、审查及校验。

（五）10月18日～21日，发展规划处打印报表，上报校长办公会审阅核准。

（六）10月24日～10月27日，发展规划处将统计报表报省教育厅，完成学校的数据填报工作。

五、工作要求

各部门要按照数据填报分工情况，认真组织本单位的数据填报工作。实行“谁填报，谁负责”的工作原则，必要时要对所填报的数据进行解释说明。同时，各部门负责人要对本部门填报的数据负责，对数据报表内容要进行严格审核，确认无误后，签字盖章后报送发展规划处数据中心。

各部门严格按照工作进度安排完成相关工作任务，采集的原始数据自行保留，备份存档。

对有关数据统计的具体问题，请咨询发展规划处数据中心。

联 系 人：余亚辉

联系方式：65928322

联系地址：发展规划处数据中心(王城校区办公楼262室)

附件：1.洛阳理工学院高等教育学校统计报表任务分解表

2.洛阳理工学院高等教育学校统计报表审核表

附件1

洛阳理工学院高等教育

学校统计报表任务分解表

| 序号 | 表号 | 表名 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高基111 | 学校（机构）基本情况 | 校办 | 王 洛 |
| 2 | 高基112 | 学校（机构）基本情况 |  |  |
|  |  | 01“985工程”院校 | 发展规划处 | 夏新颜 |
|  |  | 02“211工程”院校 |  |  |
|  |  | 03设立研究生院 |  |  |
|  |  | 04网络学院 |  |  |
|  |  | 27直属院（系）数 |  |  |
|  |  | 05建立校园网 | 信息化技术中心 | 韩存仓 |
|  |  | 06接入互联网 |  |  |
|  |  | 07接入互联网出口带宽 |  |  |
|  |  | 08专科（高职）专业 | 教务处 | 王新武 |
|  |  | 09本科专业 |  |  |
|  |  | 20国家实验室 |  |  |
|  |  | 21国家重点实验室 |  |  |
|  |  | 22国家工程实验室 |  |  |
|  |  | 10硕士学位授权一级学科点 | 学科建设处 | 李 平 |
|  |  | 11硕士学位授权二级学科点 |  |  |
|  |  | 12博士学位授权一级学科点 |  |  |
|  |  | 13博士学位授权二级学科点 |  |  |
|  |  | 14博士后科研流动站 |  |  |
|  |  | 15国家重点学科（一级） |  |  |
|  |  | 16国家重点学科（二级） |  |  |
|  |  | 17国家重点（培育）学科 |  |  |
|  |  | 18省、部级重点学科（一级） |  |  |
|  |  | 19省、部级重点学科（二级） |  |  |
|  |  | 23国家工程研究中心 | 科研处 | 张少文 |
|  |  | 24国家工程技术研究中心 |  |  |
|  |  | 25省、部级设置的研究（院、所、中心）、实验室 |  |  |
|  |  | 26定期公开出版的专业刊物数 | 学报编辑部 | 孙 犁 |
|  |  | 28普通本专科在校生中住宿生 | 后勤服务集团 | 邱 杰 |
|  |  | 29普通本专科毕业生一次就业率 | 就业指导中心 | 路利红 |
|  |  | 30授予同等学力申请硕士学位人数 |  |  |
|  |  | 31授予同等学力申请博士学位人数 |  |  |
|  |  | 32上学年参加国家学生体质健康标准测试的人数 | 教务处 | 王新武 |
|  |  | 33优秀 |  |  |
|  |  | 34良好 |  |  |
|  |  | 35及格 |  |  |
|  |  | 36不及格 |  |  |
|  |  | 37中国科学院院士（人事关系在本校） | 人事处 | 李龙星 |
|  |  | 38中国工程院院士（人事关系在本校） |  |  |
|  |  | 39“千人计划”入选者 |  |  |
|  |  | 40“青年千人计划”入选者 |  |  |
|  |  | 41“长江学者奖励计划”讲座教授 |  |  |
|  |  | 42“长江学者奖励计划”特聘教授 |  |  |
|  |  | 43“国家杰出青年科学基金”获得者 |  |  |
|  |  | 44专任教师中有海（境）外经历累计一年以上的 |  |  |
|  |  | 45安全保卫人员 | 保卫处 | 罗先斌 |
| 3 | 高基311 | 普通专科分专业学生数 | 教务处 | 王新武 |
| 4 | 高基312 | 普通本科分专业学生数 | 教务处 | 王新武 |
| 5 | 高基313 | 成人专科分专业学生数 | 继续教育学院 | 徐江平 |
| 6 | 高基314 | 成人本科分专业学生数 | 继续教育学院 | 徐江平 |
| 7 | 高基315 | 网络专科分专业学生数 | 继续教育学院 | 徐江平 |
| 8 | 高基316 | 网络本科分专业学生数 | 继续教育学院 | 徐江平 |
| 9 | 高基321 | 在校生分年龄情况03-06行 | 教务处 | 王新武 |
|  |  | 其中：07-14行成人网络专科、本科生 | 继续教育学院 | 徐江平 |
| 10 | 高基322 | 招生、在校生来源情况 | 教务处 | 王新武 |
|  |  | 其中：7-10列成人网络本专科生 | 继续教育学院 | 徐江平 |
| 11 | 高基331 | 学生变动情况 | 教务处 | 王新武 |
|  |  | 其中：6-10行成人网络本专科生 | 继续教育学院 | 徐江平 |
| 12 | 高基332 | 学生休退学的主要原因 | 教务处 | 王新武 |
|  |  | 其中：5-10行成人网络本专科生 | 继续教育学院 | 徐江平 |
| 13 | 高基341 | 在校生中其他情况 |  |  |
|  |  | 1列共产党员 | 组织部、统战部 | 宋建新 |
|  |  | 3列民主党派 |  |  |
|  |  | 4列华侨 |  |  |
|  |  | 5列港澳台 |  |  |
|  |  | 2列共青团员 | 团委 | 戴建广 |
|  |  | 6列少数民族 | 学生处 | 张宽亮 |
|  |  | 7列残疾人 |  |  |
| 14 | 高基361 | 其他学生情况 | 继续教育学院 | 徐江平 |
| 15 | 高基371 | 外国留学生情况 | 国际交流合作处 | 舒云星 |
| 16 | 高基411 | 教职工情况 | 人事处 | 李龙星 |
| 17 | 高基421 | 专任教师、聘请校外教师岗位分类情况 | 人事处 | 李龙星 |
| 18 | 高基422 | 专任教师、聘请校外教师学历（位）情况 | 人事处 | 李龙星 |
| 19 | 高基423 | 专任教师分年龄情况 | 人事处 | 李龙星 |
| 20 | 高基424 | 分学科专任教师数 | 人事处 | 李龙星 |
| 21 | 高基431 | 专任教师变动情况 | 人事处 | 李龙星 |
| 22 | 高基441 | 专任教师接受培训情况 | 人事处 | 李龙星 |
| 23 | 高基461 | 教职工中其他情况 |  |  |
|  |  | 1列共产党员 | 组织部、统战部 | 宋建新 |
|  |  | 3列民主党派 |  |  |
|  |  | 4列华侨 |  |  |
|  |  | 5列港澳台 |  |  |
|  |  | 2列共青团员 | 团委 | 戴建广 |
|  |  | 6列少数民族 | 人事处 | 李龙星 |
| 24 | 高基511 | 校舍情况 | 基建处 | 王志刚 |
| 25 | 高基521 | 资产情况 |  |  |
|  |  | 1-3列占地面积 | 基建处 | 王志刚 |
|  |  | 4-5列图书 | 图书馆 | 谢琳惠 |
|  |  | 6-8列计算机 | 国有资产管理处 | 邹 丽 |
|  |  | 11-15列固定资产总值 |  |  |
|  |  | 9-10列教室 | 教务处 | 王新武 |
| 26 | 高基522 | 信息化建设情况 | 信息化技术中心 | 韩存仓 |
|  |  | 其中7列电子图书 | 图书馆 | 谢琳惠 |
| 27 | 高基931 | 专职辅导员分年龄、专业技术职务、学历情况 | 学生处 | 张宽亮 |
| 28 | 高基932 | 心理咨询工作人员情况 | 学生处 | 张宽亮 |
| 29 | 高基941 | 普通专科生录取来源情况 | 招生办公室 | 邓志中 |
| 30 | 高基942 | 普通本科生录取来源情况 | 招生办公室 | 邓志中 |
| 31 | 高基943 | 普通专科生招生来源情况 | 招生办公室 | 邓志中 |
| 32 | 高基944 | 普通本科生招生来源情况 | 招生办公室 | 邓志中 |

附件2

- 洛阳理工学院高等教育学校统计报表审核表

| 部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 表序号及名称 |  |  |  |  | 采集人（签字） |  |  |
| 1 | 如：高基111学校基本情况 |  |  |  |  | （处室部门工作人员签字） |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | （可增加行） |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊 情况 说明 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | （可增加行） |  |  |  |  |  |  |
| 部门负责人审核意见 | 审核意见： 签字： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据提交 | 提交人 |  |  | 接收人 |  |  | 交接时间 |  |

|  | 洛阳理工学院校长办公室 | 2016年10月13日印发 |  |
| --- | --- | --- | --- |