|  | 校发〔2016〕70号 |  |
| --- | --- | --- |

关于印发《洛阳理工学院

消防安全专项治理工作方案》的通知

校属各单位：

为切实做好我校消防安全工作，防范火灾事故发生，根据省教育厅、省公安厅《关于印发<全省学校消防安全专项治理工作方案>的通知》（教办〔2016〕691号）的有关要求，学校决定自2016年9月1日至10月31日，在全校范围内开展消防安全专项治理。现将工作方案印发给你们，请认真对照要求，抓好贯彻落实。

2016年9月5日

洛阳理工学院消防安全专项治理工作方案

按照省教育厅、省公安厅《关于印发<全省学校消防安全专项治理工作方案>的通知》（教办〔2016〕691号）要求和夏季消防检查工作部署，为全面加强学校消防安全管理，消除火灾隐患，预防火灾事故发生，学校决定自2016年9月1日至10月31日，在全校范围内开展消防安全专项治理。特制订本方案。

一、工作目标

坚持问题导向、综合治理，按照“除隐患、强素质、规范管理”的思路，在全校开展“开学消防第一课”、“消防进军训”活动和火灾隐患排查治理，督促落实《高等学校消防安全管理规定》（教育部、公安部令第28号）和《河南省学校消防安全四个能力建设标准》（DB41/T688—2011），着力增强广大师生消防安全素质，整治消除一批火灾隐患，提高学校消防安全管理水平，最大限度地减少火灾事故，坚决预防和遏制重特大火灾事故的发生。

二、组织领导

为进一步做好此次消防安全专项治理工作，学校成立消防安全专项治理工作领导小组。

组长：陈  岩

成员：王  洛   王大力    张宽亮    王新武   罗先斌

王志刚   郭克道    王群芳

领导小组下设办公室，办公室设在保卫处，罗先斌任办公室主任。

三、时间安排和工作内容

（一）9月15日前，组织开展“开学第一课、消防进学校”和“消防进军训”活动。

1.开展“开学第一课、消防进学校”活动。各学院要根据部门实际，列出计划表，明确责任人，逐个组织开展“开学第一课、消防进学校”活动。

（1）组织开展消防安全“三个一”活动。各学院组织开展一次消防安全教育培训、一次逃生疏散演练、召开一次消防主题班会“三个一”活动。消防安全教育培训和逃生疏散演练要针对全体教职员工和学生，确保每名师生“知道火灾的危害性，会逃生自救、会报火警”，提升广大师生的消防安全意识和掌握逃生自救技能。各学院要以班为单位开展“学习消防知识、增强安全意识”为主题的班会，观看消防主题教育影片（可在保卫处FTP/文件交换区/消防安全/消防培训文件中下载），制作消防主题板报和学习园地，利用所学知识查找家庭和学校火灾隐患。

（2）开展“消防安全教育示范学院”建设。各学院要将消防安全纳入本学期工作计划，定期研究和部署落实消防工作。健全消防安全管理制度，明确消防安全管理人和工作责任，落实各学院重点部位的防火巡查、应急疏散演练、安全奖惩等措施。

2.开展“消防进军训”活动。各学院应按照消防知识教学与学生体验相结合的方式，落实“消防进军训”工作。

（1）开展不少于4个学时的消防安全教育。各学院要制定军训消防教育计划，落实消防宣传活动进课程表，重点抓好消防常识课、组织灭火疏散逃生演练。

（2）广泛开展消防安全宣传提示。各学院应利用橱窗、板报、网页等阵地开展防火、灭火、疏散逃生等常识宣传，设置固定消防宣传牌（栏）不少于1个。

（二）9月16日至10月31日，组织开展火灾隐患排查治理。

1.治理内容

（1）消防安全主体责任落实。消防安全管理组织机构、制度是否健全，应急预案是否完善，是否定期组织针对性演练；消防安全责任人、管理人是否明确并履行消防安全职责；教职工和管理人员是否掌握初期火灾扑救和应急疏散方法，能否正确使用灭火器、消火栓等常用灭火设施。（责任单位：各单位、各部门）

（2）场所合法性。场所是否依法通过建设工程消防设计审核和竣工验收（备案）。（责任单位：基建处）

（3）建筑防火。建筑耐火等级、防火间距、消防车通道、防火分区是否符合规范要求；是否违规采用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建建筑。（责任单位：基建处、后勤管理处、后勤服务集团）

（4）消防安全重点部位。学生宿舍、厨房、食堂、图书馆、实验室、计算机房、锅炉房、变配电室、体育场馆、会堂、多功能厅等消防安全重点部位是否落实严格的消防安全管理措施，设置明显的防火标志，开展日常消防安全巡查检查。（责任单位：各学院、后勤管理处、后勤服务集团、保卫处）

（5）安全疏散。疏散通道、安全出口是否保持畅通，疏散指示标志、应急照明等是否符合消防技术规范规定。疏散通道、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援障碍物，防火门是否处于正常启闭状态，楼道、门厅、楼梯间是否存在违规堆放杂物、停放电动自行车、违规充电现象。（责任单位：各学院、后勤管理处、后勤服务集团、保卫处）

（6）建筑消防设施。是否按照规范设置消防设施和消防安全标志，并保持完好有效。（责任单位：保卫处）

（7）安全用火用电。电气线路敷设是否规范，是否老化，学生宿舍是否私拉乱接临时线路，是否安装过载断电保护装置，是否违规使用“热的快”、电炉、电热杯等大功率电器。是否存在违规使用明火及点蚊香等问题。食堂是否定期清理油烟道，使用柴油或液化石油气作燃料的，柴油储罐、液化石油气瓶组设置是否符合要求。（责任单位：后勤管理处、后勤服务集团）

（8）微型消防站建设。是否按标准建立微型消防站并具备扑救初起火灾的能力。（责任单位：保卫处）

2.工作措施

（1）全面开展自查。校属各单位、各部门应按照上述内容认真开展自查自纠，及时消除火灾隐患，加强日常消防安全管理。要利用微信、QQ群等向广大学生和教师员工推送消防安全温馨提示信息。

（2）认真落实整改。各单位、各部门要对自查情况进行梳理，建立整改台账，认真落实整改。对存在重大火灾隐患的部位，要采取有效措施，明确专人，跟踪督办整改。对自身不能整改的，要讲明原因并以书面形式报王城校区行政楼326室。

（3）适时进行督查。学校消防安全专项治理领导小组将适时组织人员对各单位、各部门的自查和整改落实情况进行督查，督促各单位、各部门依法落实消防安全主体责任，及时整改存在的问题。对工作落实不到位，整改不力的单位，将提请学校领导约谈其主要负责人。

（4）集中宣传曝光。专项治理期间，学校宣传部应利用校园宣传栏、校园广播、电视、网页等多渠道、多形式播发专项治理情况和消防安全注意事项，集中曝光隐患突出、整改缓慢以及存在重大火灾隐患的单位，切实形成强有力的舆论监督声势。

四、工作要求

（一）加强组织领导。消防安全事关学校安全稳定大局。各单位、各部门要充分认识这次专项治理的重要性，进一步增强做好消防工作的责任感和紧迫感，立即研究制订具体实施方案，健全领导组织，明确任务分工，全力抓好落实。

（二）严明治理责任。各单位、各部门主要领导是本单位、部门专项治理的第一责任人，分管领导是直接责任人；职能部门要认真负责，认真检查，认真整改落实。凡工作推进缓慢、措施落实不力的，一经发现将严肃追究责任。

（三）建立长效机制。各单位、各部门要通过此次专项治理，澄清底数、摸清情况，找准存在的突出和共性问题，制定出台针对性措施，认真加以解决。要建立完善消防安全常态化排查，提升消防安全管理水平和成效。要全面落实消防安全责任，开展消防安全标准化管理，健全消防组织机构，落实消防安全管理制度，强化消防重点部位管理和日常防火巡查检查。

各学院应根据“消防进军训”活动开展情况认真填写附件一，各学院、资产经营管理公司、后勤管理处及其各服务中心应根据组织开展火灾隐患排查治理情况，认真填写附件二，并于10月15日前交到王城校区行政楼326室。

附件：1.消防进军训活动档案

2.消防安全自查情况登记表

附件1

消防进军训活动档案

| 活动名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动类型 | 进军训活动 |  |  |  |  |
| 活动地点 |  | 活动时间 |  | 参加人数 |  |
| 主办单位 |  | 见证人 |  | 电话 |  |
| 活动 形式 | □消防常识课 □疏散逃生演练 □查找身边火灾隐患 □发放宣传资料 □组织参观消防队站或科普基地 □其他宣传形式 |  |  |  |  |
| 活动 描述 |  |  |  |  |  |
| 活动 现场 照片 |  |  |  |  |  |
| 单位 意见 建议 | 单位盖章 |  |  |  |  |

附件2

消防安全自查情况登记表

| 单位名称（盖章） |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  |
| 消防安全管理人 |  | 联系电话 |  |
| 自查内容 |  | 自查发现的问题及整改措施(如不涉及请填写不涉及) |  |
| 1.消防安全管理组织机构、制度是否健全，消防安全责任人、管理人是否明确并履行消防安全职责。 |  |  |  |
| 2.是否将消防知识纳入教学内容和管理人员、教师在职培训，是否经常性开展消防安全教育，是否制定消防应急预案并定期组织演练等。 |  |  |  |
| 3.教职工和管理人员是否掌握初期火灾扑救和应急疏散方法，能否正确使用灭火器、消火栓等常用灭火设施。 |  |  |  |
| 4．学生宿舍、厨房、食堂、图书馆、实验室、计算机房、锅炉房、变配电室、体育场馆、会堂、多功能厅等消防安全重点部位是否严格落实消防安全管理措施。 |  |  |  |
| 5.疏散通道、安全出口是否保持畅通，疏散通道、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援障碍物，防火门是否处于正常启闭状态，楼道、门厅、楼梯间是否存在违规堆放杂物、停放电动自行车、违规充电现象。 |  |  |  |
| 6.实验室，计算机房、食堂操作间是否按照规范配置消防设施和消防安全标志，并保持完好有效。 |  |  |  |
| 7.电气线路敷设是否规范，是否老化，是否存在私拉乱接临时线路现象，是否安装过载断电保护装置，是否违规使用“热的快”、电炉、电热杯等大功率电器。 |  |  |  |
| 8.是否定期清理食堂油烟道，是否存在违规使用明火及点蚊香等问题。使用柴油或液化石油气作燃料的，柴油储罐、液化石油气瓶组设置是否符合要求。 |  |  |  |

|  | 洛阳理工学院校长办公室 | 2016年9月12日印发 |  |
| --- | --- | --- | --- |