洛阳理工学院文件

院发〔2008〕74号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于开展第二届学生课外学术科技

创新月活动的通知

各系、部：

为了培养我院学生的科技创新精神，全面提升学生综合素质和实践动手能力，经研究，决定在全院学生中开展第二届学生课外学术科技创新月活动，现将具体事宜通知如下：

一、活动目的

丰富广大学生的课余文化生活，培养学生的学术科技创新精神，调动广大学生创新、发明的积极性，全面提升学生综合素质。

二、活动时间

2008年11月10日至12月7日。

三、活动主题

创新、创造、创意。

四、领导及组织机构

学生课外学术科技创新月活动由院学生课外学术科技活动领导小组统一领导。各系部成立学生课外学术科技活动领导小组，负责本系学生课外学术科技活动，组长由主管科研的副主任担任。学生课外学术科技创新月活动具体工作由学生处和团委组织、协调各系部党、团总支和各系部学生课外学术科技活动领导小组开展。

五、参与对象

凡我院在校生均可以个人或团队的形式参加。

六、活动方案和步骤

（一）11月中旬，学术科技创新月动员会暨首届“挑战杯”洛阳理工学院大学生课外学术科技作品竞赛启动仪式；

（二）组织10个进入决赛的项目参加洛阳市首届大学生创新创业大赛；

（三）11月中、下旬，团委联合教务处开展系列学术报告；

（四）11月下旬，学生课外学术、科技制作、创意作品系列展示活动；

（五）12月初，首届“挑战杯”竞赛决赛；

（六）12月上旬，首届“校园风采”网页设计大赛；

（七）12月上旬，学生校外获奖作品集中展示。

七、奖励办法

（一）参加首届“挑战杯”和创新创业大赛的所有获奖作品均颁发奖金和荣誉证书。

（二）首届“挑战杯”优秀作品将推荐参加明年5月举行的第七届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛。

（三）根据各系部组织和获奖情况评出优秀组织奖，并颁发奖金和荣誉证书。

八、活动要求

各系部党、团总支和各系部学生课外学术科技活动领导小组一定要充分认识在我院开展学生课外学术科技创新月活动的重要意义，大力宣传，广泛动员，精心组织学生参加大学生课外学术科技创新月系列活动，切实提高我院学生的科技创新意识和创新能力。

附件：第二届学生课外学术科技创新月活动计划表

二〇〇八年十一月十二日

主题词：教育 学生 科技 活动 通知

洛阳理工学院办公室院长办公室 2008年11月12日印

附件：

第二届学生课外学术科技创新月活动计划表

| 类别 | 时间 | 内 容 | 组织者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预备会 | 11月中旬 | 院学生课外学术科技活动领导小组预备会 |  |
| 动员会 | 11月13日 | 第二届学生课外学术科技创新月动员会暨首届“挑战杯”洛阳理工学院大学生课外学术科技作品竞赛启动仪式 |  |
| 首届 “挑战杯”竞赛 | 11月10日～11月15日 | 各系部做好宣传、动员工作 | 各系部领导小组 |
|  | 11月13日～11月20日 | 各系部填对参赛作品初评、填写参赛作品申报表和系部参赛作品汇总表 | 各系部领导小组 |
|  | 11月21日 | 汇总后的参赛作品资料报送至院团委 | 各系部领导小组 |
|  | 11月22日～12月5日 | 专家对参赛作品进行预审 | 评审专家组 |
|  | 12月6日 | 终审决赛 | 院学生课外学术科技活动领导小组 |
| 备战 创新创业大赛决赛 | 11月中旬 | 10个进入决赛的团队做好决赛前演练 | 院团委 |
|  | 11月底 | 参加洛阳市首届大学生创新创业大赛决赛 | 院团委 |
| 报告会 | 11月22日 | 孙先科教授报告会 | 院团委、教务处 |
|  | 11月中旬 | 冯起超学术科技创新报告会 | 院团委、教务处 |
|  | 11月中旬 | 王新民学术科技创新报告会 | 院团委、教务处 |
|  | 11月中旬 | 郑州专家学术科技创新报告会 | 院团委、教务处 |
|  | 11月28日 | 薛瑞丰教授报告会 | 院团委、教务处 |
| 学术、 科技制作、创意作品展示 | 11月中、下旬 | 学生课外学术、科技制作、创意作品系列展示活动 | 院团委 院、系学术科技协会 |
|  | 11月～12月 | 科技制作展览室对全院学生开放 | 院、系学术科技协会 |
|  | 11月中、下旬 | 我院学生校外获奖作品集中展示 | 院、系学术科技协会 |
|  | 12月7日 | 我院首届“挑战杯”竞赛获奖作品展 | 院、系学术科技协会 |
| 校园风采网页设计大赛 | 12月上旬 | 首届“校园风采”网页设计大赛 | 院团委、计算机系 |
| 表彰 | 12月6日 | 对参加创新创业大赛和首届“挑战杯”竞赛获奖的集体和个人进行表彰 | 院学生课外学术科技活动领导小组 |