洛阳理工学院文件

院发〔2009〕7号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于制订洛阳理工学院

发展规划暨开展办学特色大讨论活动的

通      知

各有关部门：

为了全面贯彻落实我院第一次党代会精神，根据今年学院重点工作安排，经研究，现就制订我院学科与专业建设规划、师资队伍规划和校园建设规划，遴选我院特色学科等工作通知如下：

一、加强组织领导

为加强对三大规划制订工作的领导，成立学院三大规划制订工作领导小组，具体组成人员如下：

组  长：杨小林

副组长：董延寿  葛  玻  邱天河

领导小组下设办公室，葛玻兼任办公室主任，曹学民、韩洪涛、李龙星、邱杰、李平任副主任，邓世太、张克胜、黄玉兰、孙孟乐、卢清林为办公室成员，办公室设在教务处。

二、工作任务及时间安排

1、在全院开展学科建设与办学特色大讨论活动

时    间：3月1日——4月30日

责任单位：教务处、高教研究所、各系（部）

2、各系（部）制订学科（专业）和师资队伍建设规划

时    间：3月1日——3月31日

责任单位：教务处、人事处、各系（部）

3、制订学院三大发展规划方案

时    间：4月1日——4月30日

责任单位：教务处、人事处、科研处、基建处、高教研究所

4、开展三大规划方案论证及特色学科遴选

时    间：5月1日——5月31日

责任单位：领导小组及各系（部）

5、完善三大发展规划、明确特色学科、领导小组专题研究

时    间：6月1日——6月30日

责任单位：领导小组

三、工作要求

1、领导小组负责规划制订和遴选特色学科的全面工作，各有关部门按时完成相应工作，并及时上交工作报告。

2、各系（部）和主要责任部门要成立领导机构，明确专人负责，并根据院领导小组的要求制订相应的工作计划，2月底前上报到院领导小组办公室。

3、学科建设规划，以二级学科为基础、突出三级学科（专业）特色和方向，可与特色专业建设相结合，也可跨系（部）组合。

4、专业建设规划要支撑学科建设方向，形成专业特色。其中，专科专业2009年开始逐年递减，5年内停止招生。

5、师资队伍建设（包括教师队伍和教辅队伍）规划：以二级学科为基础，构建学科梯队，各系（部）要提出学科带头人和学术带头人候选人，由学院统一制订相应的遴选办法；公共基础课教学单位，可参照学科梯队形式组建教学团队，教师也可进入有关系（部）学科梯队。

6、校园建设规划要侧重完善功能、补充教学用房面积，重点修订东校区图书馆及电子组团规划，完善西校区配套设施和体育场馆建设。

7、各系（部）在制订规划时，应明确学科特色和定位，确定人才培养和服务方向；并根据学科（专业）建设和师资队伍建设规划，制订相应的保障措施，如教学实验用房建设，实习实训基地建设，实验室建设，图书资料建设，重点实验室和重点科研基地及团队建设等。

8、各单位在提交初步规划时，要根据党代会确定的我院办学方向，分析各学科的办学特色和优势，经充分调研、广泛论证、全面征求所属部门意见，由所在部门党政联席会讨论研究通过后，上报院领导小组办公室。院领导和有关各部门，要积极参与各系（部）的讨论和调研工作，为明确我院的办学特色和规划特色学科奠定基础。

二○○九年二月二十五日

主题词：教育  规划  办学特色  通知

洛阳理工学院院长办公室 2009年2月25日印