评建专题

2013年第2期

2013年5月21日

教师档案和教师数据库建设的现状、存在的问题及解决办法

一、教师档案由各系部负责建设，目前仍处于安排部署阶段，人事处将在建设过程中，给予指导和支持。

二、针对教师数据库的建设进行了初步调研，周边高校尚未有成熟经验。根据市场调查，购买成熟的人事管理软件，费用在10万元以上，但可靠性高，建设周期短。如果自主开发，一方面时间上比较仓促，另一方面功能上会存在不足，会影响使用效果。

解决办法：作为应急办法，人事处已联系计算机系的两名学生，拟开发制作简单的人事信息软件，现处于初步框架建立阶段。若要达到较好的应用效果，建议购买成熟软件，需学院领导研究决策。

校外实习基地建设和管理工作的现状、存在问题及解决办法

一、校外实习基地现状

我院与中国洛阳浮法玻璃集团有限公司等单位建设了122个校外实习基地，近三年共实习学生631班次、合计17682人次。

二、校外实习基地建设中存在的问题

1 ．高质量的校外实习基地数量较少

校外实习基地数量已经基本满足本科专业实习要求，但是规模较大、一次接纳学生人数较多的实习基地数量较少。

2 ．部分专业校外实习基地数量不满足要求

现有29个本科专业中，材料物理、车辆工程、金属材料工程等3个专业校外实习基地数量不足3个，材料物理专业目前还未建立一个校外实习基地。

3 ．校外实习基地兼职教师数量不足

根据本次生产实习专项检查的情况来看，兼职教师数量比较少，不能满足实习教学要求。

4 ．部分校外实习基地尚未充分利用

有31个校外实习基地目前没有接纳学生实习。

三、解决办法

1 ．加大校外实习基地建设力度，在2013年9月前完成校外实习基地建设数量要求。注意提高高质量实习基地数量。

2 ．加强与现有实习基地指导教师的联系，尽量签订聘任协议，并邀请校外实习基地兼职教师参与学生毕业设计（论文）、实习等环节教学工作。

3．对校外实习基地进行筛选，撤销不具备实习条件的校外实习基地。

毕业生社会评价工作的进展情况，存在的问题和采取的措施

招生就业处负责组织的各类调查活动正在进行中，预计6月初完成。由各系负责的相关材料正在督促落实，目前仅有一个系上交了调查表。招生就业处已对此项工作进行了调整，计划在6月20日以前全部收集汇总到位。

编辑：王岩          审核：评建办         印刷：两办